## Slide 1
御
御杖プロジェクト
第0段階 · 設立準備期 · 2026年5月
25年計画 · A 25-Year initiative
山あいの 小さな村のための、 ささやかな計画。
奈良県御杖村 森林再生・分散型エネルギー・地域所有のデータセンター
01 / 11
森林 · EV電力 · AI
Notes: 本日はお時間をいただき、ありがとうございます。御杖プロジェクト——日本の山あいで進める25年計画について、10分ほどでご説明します。要約はこのスライドの通りです——森林再生、EV電力、そして地域所有の小さなデータセンター。すべて奈良県の一つの山村に集約されます。一見無関係な三つの取り組みですが、実は深く結びついています。

## Slide 2
御
御杖プロジェクト
§ 01 · 舞台
御杖村 · 奈良県
空き校舎がひとつ。 疲れた森林がひとつ。 短いアイデアのリストがひとつ。
御杖は奈良県の山あいの村。小学校は2021年に中学校と統合・新校舎へ移転し、旧校舎は空き家となっています。周辺の杉人工林は老齢化して管理されていません。電力網も脆弱です。日本の農村ではよくあること——それこそが要点です。
ここで小規模かつ丁寧な介入が機能すれば、同じ課題を抱える千の村にコピーできるはずです。
座標
34.4194° N 136.0511° E
人口
≈ 1,400
統合移転年
2020
森林率
≈ 93%
計画期間
25年
農村再生、ただし静かに。
02 / 11
mitsue.it
Notes: 御杖村は奈良県の山あいに位置します。人口は減少し、小学校は閉校。村を取り囲む杉の人工林は老齢化し、電力網も脆弱です。御杖に固有の問題ではなく、それこそが要点です。ここで機能する仕組みは、同じ課題を抱える千の村でも機能するはずです。現在は第0段階——設立準備期。プレスもサイト発表会もありません。信頼構築、定款の起草、創設チームの編成に集中しています。

## Slide 3
御
御杖プロジェクト
§ 02 · 四つの圧力、ひとつの解答
別々だと高くつく問題が、 一緒に取り組むと安くなる。
四つの構造的圧力、ひとつの農村型解答
01 · エネルギー
日本は2035年までに新車乗用車の100%を電動車（EV・PHEV・FCV）とすることを目標としています。農村部には分散型発電と充電インフラが必要であり、系統延伸は遅く高コストです。
02 · 森林
杉は負債——そして燃料。
老齢化した杉人工林——花粉、生物多様性の喪失、土砂崩れリスク。伐採すれば村を動かし、植え替えれば森を再生します。
03 · 遊休
学校はただ放置されている。
空き校舎は人口減少自治体の維持費負担。生産的な再利用で、地域の拠点に変わります。
04 · デジタル
農村の計算資源は不足している。
ブロードバンドとエッジ計算は都市に遅れる。小さなデータセンターが、地域電源で両方を一気に補います。
03 / 11
別々だと高い · まとめれば解ける
Notes: 四つの構造的圧力が、日本の農村に同時に押し寄せています。杉人工林は管理されず、花粉、生物多様性の喪失、土砂崩れの原因に。約10年で日本の乗用車の大半がEV化しますが、農村の電力網は対応できていません。閉校した学校は人口減少自治体の維持費負担。さらに、農村のブロードバンドとエッジ計算は都市に遅れています。個別には高コストですが、御杖の論点は——一緒に解決する方が安いということです。

## Slide 4
御
御杖プロジェクト
§ 03 · 構想
三つの活動 · ひとつの主体
森林。電力。 計算。一つの台帳で。
森林再生・分散型再生可能エネルギー・地域所有のデータセンター — 一つの台帳で。
I
森林再生
老齢杉 → 在来広葉樹、生態系の時計に合わせて。
II
地域電源 + EV
杉バイオマス(伐採材)+ 太陽光 + 蓄電。EV充電と停電耐性を内蔵。
III
エッジ・データセンター
旧校舎を再利用。村が所有できる規模で。
04 / 11
互いに支え合う。規模は控えめ、時間軸は長く。
Notes: そこで、一つの主体のもとに三つの活動を統合します。森林再生。分散型再生可能エネルギーとEV充電。地域所有の小さなデータセンター。在来林への転換で伐採する杉そのものが、データセンターと自動車を動かすバイオマス燃料となります——転換が転換を支える仕組みです。データセンターは閉校校舎を村の生活に戻します。これらは25年間の方法・財務・成果を一つの台帳に記録し、公開します。

## Slide 5
御
御杖プロジェクト
I · 森林再生
森でクマにご飯を出し、 村への訪問を止めてもらう。
老齢化した杉人工林を、在来広葉樹(ナラ、クリ、コナラ)に段階的に置き換えます。地主と林野庁との協働。25年という時間軸は、生態系の時計であって資金繰りの周期ではありません。
伐採した杉は無駄になりません——村の主要なバイオマス燃料となります。森が自らの再生費用を生み出します。
広葉樹はどんぐりや木の実を生み、シカ、イノシシ、クマの冬の食料となります。森が彼らを養えば、彼らは森に留まり、村の畑には来ません。
花粉
↓ 減少
土砂崩れリスク
↓ 減少
在来林冠
↑ 増加
変更前 · 杉人工林
単一栽培。花粉。静かな地表。
変更後 · 在来広葉樹
混交林。どんぐり。シカは森で食べ、大根は無事。
05 / 11
杉 → 広葉樹 · 25年周期 · 生態系の均衡
Notes: 森林について——老齢化した杉人工林を、在来広葉樹(ナラ、クリ、コナラ)に段階的に置き換えます。25年は生態系の時計であって、資金繰りの周期ではありません。地域への恩恵は具体的です——花粉が減り、土砂崩れリスクが下がり、再び森らしい森が戻ります。重要なのは——伐採した杉は無駄になりません。村のエネルギーシステムの主要なバイオマス燃料になります。そして広葉樹がどんぐりを実らせれば、クマ、イノシシ、シカは森で冬を越し、村の畑には来なくなります。

## Slide 6
御
御杖プロジェクト
II · 地域電源とEV
森が村を動かす。 電力網が瞬いても 明かりは消えない。
森林転換で伐採する杉が、村の小型バイオマス発電所の主燃料となり、データセンターとEV充電器を動かします。地域の太陽光が補い、電力網はバックアップに。現地発電が、停電時にも学校・診療所・緊急設備の電源を維持します——老朽化した配電線で停電リスクは増しています。
06 / 11
杉バイオマス · 太陽光 · EV充電 · 停電耐性
Notes: 統合された一つの電力システム。森林転換で伐採する杉が主燃料——共通バスに接続された小さなバイオマス発電所です。地域の太陽光が補い、共同バッテリーで夜間をカバー、電力網はバックアップに。EV充電器は送電線延伸を待たず、地域発電と直結。そして村が最も気にする部分——現地発電が、停電時にも学校・診療所・緊急設備の電源を維持します。配電線の老朽化で停電リスクは増しています。レジリエンスは後付けではなく、最初から組み込みます。

## Slide 7
御
御杖プロジェクト
III · 地域データセンター
小学校に通う データセンター。
"地域の中心に立つデータセンター。"
"御杖体験交流館（活用可能な地域の空き交流施設）を、エネルギー効率の高い小規模エッジ計算施設として活用。フェーズ2では村内の空き工場へ拡張します。100%地域の再生可能エネルギーで稼働します。"
ハイパースケールではなく、説明責任を果たせる規模に。村が所有し、監査し、何をしているかを説明できる規模。排熱は温室や公共施設の暖房に再利用。設計図はオープンライセンスで公開し、他の人口減少自治体でも複製できるようにします。
規模
エッジ
電源
100%地域産
所有者
村
教室から計算機へ
07 / 11
エッジ計算 · 排熱再利用 · 複製可能 · 進歩と持続可能性
Notes: 閉校した御杖小学校の校舎を、エネルギー効率の高い小規模エッジ計算施設として再利用。100%地域の再生可能エネルギーで稼働。説明責任を果たせる規模——ハイパースケールではありません。村が所有し、監査でき、何をしているかを説明できる規模。サーバーの排熱は温室や公共施設の暖房に再利用。御杖でうまくいけば、設計図を公開し、次の村が複製できるようにします。

## Slide 8
御
御杖プロジェクト
§ 07 · 恩恵 — 地域と環境
成功は、データセンターが 商業的にヒットすることに依存しない。
大半の恩恵は、計算事業の黒字化に関わらず、村にもたらされます。それが設計思想です。
地域
↳ 通年の有給林業業務
↳ 住民・来訪者向けEV充電
↳ 学校の維持費の出血が止まる
↳ 停電に強い診療所と通信
↳ 控えめで、説明責任があり、村が所有する
環境
↳ 在来広葉樹が大規模に戻る
↳ 杉花粉の負担が軽減
↳ 野生動物による農地被害の減少
↳ 土砂崩れリスクが時間とともに減少
↳ 100%地域産再生可能エネルギー
御杖の先へ
↳ 方法とデータをオープン公開
↳ 複製可能な農村テンプレート
↳ CC-BY文書、オープンライセンス
↳ コピーされる設計、フランチャイズではない
↳ 小規模核融合時代への橋
08 / 11
地域第一 · 開放と透明 · 忍耐と長期
Notes: ここを覚えていただきたいです。恩恵は、データセンターが商業的に成功するかどうかに依存しません。森林再生は変わらず進みます。野生動物による農地被害は減ります。校舎は維持費を食うだけの存在ではなくなります。EV充電は車が必要になる前に整備されます。停電耐性は恒久的なインフラ改善になります。地域がアップサイドを保ち、私たちはすべてを記録し、他の村は教科書を無料で得られます。

## Slide 9
御
御杖プロジェクト
§ 08 · 現状 · 2026年5月
第0段階 · 設立準備期
意図的に静かに。 プレスも、 サイト発表会もなし、 創業者パーカーもなし。
第0段階は、地域での信頼構築、創設チーム編成、定款の清書。自己資金、¥0–0.5M。今の重要な仕事は、発表ではなく面談です。
アドバイザー就任
レイ・オジー
ソフトウェアの先駆者 ·
元Microsoft CSA
✓ 完了
御杖村副村長との初回面談(2025年後半)
地元林業組合との初回面談(2026年初頭)
創設定款と実行計画を起草
段階・資金ゲート図表を公開
アドバイザー就任:レイ・オジー、堂目卓生
→ 進行中
農村に信頼のある日本人共同創設者の特定
村長との正式面談の調整
一般社団法人の細則起草
奈良の行政書士への依頼
◌ 次の30日
日本人共同創設者候補へのアプローチ
村長との非公式面談
行政書士への初期相談
二言語2ページの定款を最終化
09 / 11
第0段階 · 1〜3ヶ月目 · 自己資金
堂目卓生
大阪大学名誉教授・
いのち会議代表理事
Notes: 現状、2026年5月。第0段階、意図的に静かに進めています。御杖村副村長との初回面談、地元林業組合との初回面談は完了。定款と実行計画は起草済み。段階と資金ゲートの図表も公開済み。アドバイザーとして二名が確定——伊藤穰一氏とレイ・オジー氏。次の30日——日本人共同創設者へのアプローチ、村長との面談、奈良の行政書士への相談、二言語版定款の最終化です。

## Slide 10
御
御杖プロジェクト
§ 09 · 段階と関門
五段階。 四つの本物の 資金ゲート。
各ゲートはチェックポイント。通過できなければ保留し、再提案——資源不足のまま次へ加速はしません。資金スタックは意図的に五層構造で、単一の資金源で初期に止まらない設計です。
第0段階 · 現在
設立準備期
1〜3ヶ月 ¥0–0.5M
第1段階
設立期
4〜9ヶ月 ¥3–8M
第2段階
試行設計
10〜18ヶ月 ¥15–30M
第3段階
試行構築
19〜30ヶ月 ¥80–200M
第4段階
運営・拡大
31ヶ月〜 収益主導
G1 · ¥3–8M
G2 · ¥30–50M
G3 · ¥80–200M
G4 · 収益化
五層資金スタック · 3年目目標 ≈ ¥134M
層
出所
1年目
3年目
L1
創設者・私的
¥3M
¥1M
L2
政府助成金
¥5M
¥80M
L3
財団
¥3M
¥20M
L4
企業パートナー
¥0
¥30M
L5
運営収益
¥0
¥3M
∑
概算合計
¥11M
¥134M
六つの運営原則
I. 地域第一
II. 開放と透明
III. 忍耐と長期
IV. 複製可能
V. 規模は控えめ
VI. 非党派
10 / 11
25年の視野 > 一つの流行サイクル
Notes: 五段階、四つの明確な資金ゲート。ゲートを通過できなければ保留し、再提案——資源不足のまま次段階に加速はしません。資金スタックは意図的に五層構造で、単一の資金源で初期に止まらない設計です。3年目までの目標額はおよそ1億3400万円。これらは計画上の目標であり、確約ではありません。ゲートの目的は——支えられない段階に村を賭けないことです。

## Slide 11
御
御杖プロジェクト
§ 11 · 村の再エネ計画
御杖村再エネ導入最大化計画との整合
村に新しい構想を求めない。村がすでに書いた計画を、私たちが実行する。
御杖村再エネ導入最大化計画（2025年・環境省補助）の官民連携 運営体制として。
i
レジリエント1拠点
計画は再エネ＋蓄電池＋EVのレジリエント拠点を1つ（現状ゼロ）目標とする。我々のデータセンターがその拠点になる。
ii
EV充電の優先
運輸が村の排出の46%。計画が掲げる公共施設へのEV充電優先を実現する。
iii
森林J-クレジット + 交付金
バイオマスCHPが森林炭素／J-クレジット機構を供給。村主導の交付金（太陽光・蓄電池・EVの補助率2/3〜3/4、村経由）を引き出す。
12 / 12
バイオマスCHPが主軸 · 太陽光／蓄電池／EVは補完 · 資金は村を通じて流れる

## Slide 12
御
御杖プロジェクト
§ 10 · 十年単位で考える方へ
あなたの時間軸が私たちと合うなら…
私たちが求めているのは、 忍耐強い資本、 率直なご批判、 そして数人の 良き隣人。
いま助かるご支援
↳ ご紹介:農村に信頼のある日本人共同創設者
↳ アドバイザー:林業、エッジ計算、日本の非営利法
↳ 第1段階の忍耐強い出資者(¥3–8M)
↳ 率直なご批判——論点のどこが間違っているか
QRコードでアクセス
mitsue.it
codeberg.org / YR-Design / mitsue-ai-data-center
info@mitsue.it
プロジェクトリード
Rob Oudendijk
YR-Design · Safecast · 奈良県御杖村
11 / 11
ありがとうございました · Thank you
Notes: 皆さまにお願いしたいこと——四半期ではなく十年単位で考える、忍耐強い資本。農村に信頼のある日本人共同創設者のご紹介。林業、エッジ計算、日本の非営利法のアドバイザー。そして率直なご批判——論点のどこが間違っているか教えてください。文書はすべてCodebergにオープンライセンスで公開。プロジェクトのサイトは mitsue.it。ご清聴ありがとうございました——ご質問をお受けします。